## Slide 1: Riscos Psicossociais no Trabalho
PLANO DE AÇÃO
Resultados da Análise Psicossocial — CREA - RR
Metodologia ISTAS21-BR (NR-01) · Emissão 12/05/2026 · Validade 12 meses
CNPJ 02.929.034/0001-90
Notes: Apresentação do plano de ação construído a partir do relatório 'Resultados da Análise Psicossocial' do CREA-RR, emitido em 12/05/2026, metodologia ISTAS21-BR conforme NR-01.

## Slide 2: Visão geral do diagnóstico
91,5%
de participação
43 de 47 empregados
9
riscos identificados
com medidas de controle
5
riscos Prejudicial
e 4 Levemente prejudicial
60
dias de prazo
para todas as medidas
EMPRESA
CREA - RR
CNPJ 02.929.034/0001-90
PERÍODO ANALISADO
15/04/2026 a 12/05/2026
Emissão do relatório: 12/05/2026
METODOLOGIA
ISTAS21-BR (NR-01)
Validade de 12 meses
Situação atual de todas as medidas: Aguardando início · Responsáveis: a definir
Notes: Participação de 91,5% (43 de 47 empregados) confere boa representatividade ao diagnóstico. Nove riscos foram identificados, cinco deles com severidade Prejudicial. Todas as medidas estão com status 'Aguardando início' e responsáveis ainda a definir — este é o primeiro ponto do plano.

## Slide 3: Probabilidade de exposição por risco
Chart: 
| Limitação da expressão | Variação de turnos | Repressão emocional | Sobrecarga de trabalho mental | Sem pausas para descanso | Interrupções e interferências | Difícil comunicação | Ansiedade por decisões | Metas rigorosas de produção
Probabilidade | 2.3 | 7 | 7 | 9.3 | 11.6 | 11.6 | 14 | 18.6 | 18.6
SEVERIDADE
Prejudicial
Levemente prejudicial
Leitura
Metas rigorosas e decisões complexas lideram, com 8 relatos cada.
Quatro riscos Prejudicial acima de 10% merecem ação imediata.
Base: 43 respondentes.
Notes: Gráfico com a probabilidade (percentual de respondentes expostos) de cada risco, colorido pela severidade atribuída no relatório. Metas rigorosas de produção e ansiedade por decisões complexas têm a maior incidência (18,6%, 8 de 43).

## Slide 4: Priorização proposta para o plano
Risco | Probabilidade | Severidade | Prioridade
Metas rigorosas de produção | 18,6% (8/43) | Prejudicial | Alta
Difícil comunicação | 14,0% (6/43) | Prejudicial | Alta
Interrupções e interferências | 11,6% (5/43) | Prejudicial | Alta
Ansiedade por decisões | 18,6% (8/43) | Levemente prejudicial | Média
Sem pausas para descanso | 11,6% (5/43) | Levemente prejudicial | Média
Repressão emocional | 7,0% (3/43) | Prejudicial | Média
Variação de turnos | 7,0% (3/43) | Prejudicial | Média
Sobrecarga de trabalho mental | 9,3% (4/43) | Levemente prejudicial | Baixa
Limitação da expressão | 2,3% (1/43) | Levemente prejudicial | Baixa
Critério sugerido
Alta: Prejudicial com 10% ou mais de expostos.
Média: Prejudicial abaixo de 10%, ou Levemente prejudicial com 10% ou mais.
Baixa: Levemente prejudicial abaixo de 10%.
A ordem pode ser revista pelo comitê na validação do plano.
Nomes abreviados; a descrição completa de cada risco está nos slides do plano de ação.
Notes: Proposta de ordem de ataque. O relatório não define prioridade; o critério combina severidade e probabilidade. Sugestão: iniciar pelos três riscos de prioridade Alta nas duas primeiras semanas.

## Slide 5: Funções mais expostas aos riscos
Chart: 
| Assessor(a) Técnico(a) - Geólogo | Procurador Jurídico | Estagiário (a) | Gerente de Fiscalização | Superintendente | Chefe de Contabilidade | Assessor (a) | Gerente Financeiro e Contábil | Assistente Administrativo
Riscos | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9
Nº de riscos em que a função aparece como exposta (de 9)
Assistente Administrativo
Exposto em todos os 9 riscos. Deve ser o público prioritário das ações.
Assessor(a), Financeiro e Contabilidade
Entre 5 e 6 riscos cada: concentrar as frentes de metas, comunicação e pausas.
Lideranças
Superintendente e gerentes aparecem em decisões complexas e comunicação.
Notes: Contagem de quantos riscos listam cada função como exposta. O Assistente Administrativo aparece em todos os nove; Assessor(a) e Gerente Financeiro e Contábil em seis; Chefe de Contabilidade em cinco.

## Slide 6: Plano de ação por risco
Nove riscos, três medidas de controle cada, prazo de 60 dias para implementação

## Slide 7: Trabalho com utilização rigorosa de metas de produção
PREJUDICIAL
PRIORIDADE ALTA
18,6%
8 de 43 respondentes expostos
FUNÇÕES EXPOSTAS
Assessor (a)
Procurador Jurídico
Assistente Administrativo
Gerente Financeiro e Contábil
Chefe de Contabilidade
Estagiário (a)
Medidas de controle
1
Reavaliar as metas e prazos definidos, ajustando-os para níveis alcançáveis.
2
Oferecer suporte direto por meio de reuniões periódicas para acompanhamento e esclarecimento de expectativas.
3
Disponibilizar recursos adicionais ou treinamento específico para melhorar a gestão do tempo e das atividades.
PRAZO
60 dias
RESPONSÁVEIS
A definir
STATUS
Aguardando início
Risco 1 de 9
Notes: Trabalho com utilização rigorosa de metas de produção. Probabilidade 18,6% (8 de 43). Severidade: Prejudicial. Prioridade proposta: Alta. Medidas: Reavaliar as metas e prazos definidos, ajustando-os para níveis alcançáveis. Oferecer suporte direto por meio de reuniões periódicas para acompanhamento e esclarecimento de expectativas. Disponibilizar recursos adicionais ou treinamento específico para melhorar a gestão do tempo e das atividades. Prazo 60 dias; responsáveis a definir; status aguardando início.

## Slide 8: Trabalho em condições de difícil comunicação
PREJUDICIAL
PRIORIDADE ALTA
14,0%
6 de 43 respondentes expostos
FUNÇÕES EXPOSTAS
Assistente Administrativo
Gerente Financeiro e Contábil
Assessor (a)
Superintendente
Medidas de controle
1
Definir claramente as responsabilidades e atribuições através de documentação ou reuniões periódicas.
2
Oferecer treinamento regular sobre funções e expectativas relacionadas a cada cargo.
3
Criar canais diretos e eficientes para esclarecer dúvidas ou solicitar orientações adicionais.
PRAZO
60 dias
RESPONSÁVEIS
A definir
STATUS
Aguardando início
Risco 2 de 9
Notes: Trabalho em condições de difícil comunicação. Probabilidade 14,0% (6 de 43). Severidade: Prejudicial. Prioridade proposta: Alta. Medidas: Definir claramente as responsabilidades e atribuições através de documentação ou reuniões periódicas. Oferecer treinamento regular sobre funções e expectativas relacionadas a cada cargo. Criar canais diretos e eficientes para esclarecer dúvidas ou solicitar orientações adicionais. Prazo 60 dias; responsáveis a definir; status aguardando início.

## Slide 9: Interrupções e interferências no trabalho
PREJUDICIAL
PRIORIDADE ALTA
11,6%
5 de 43 respondentes expostos
FUNÇÕES EXPOSTAS
Assessor (a)
Procurador Jurídico
Assistente Administrativo
Gerente Financeiro e Contábil
Medidas de controle
1
Definir horários específicos para comunicação ou reuniões com a chefia, reduzindo interrupções injustificadas.
2
Proporcionar treinamento aos líderes sobre gestão eficaz e comunicação assertiva.
3
Estabelecer procedimentos claros para que interrupções ocorram somente em situações necessárias ou emergenciais.
PRAZO
60 dias
RESPONSÁVEIS
A definir
STATUS
Aguardando início
Risco 3 de 9
Notes: Interrupções e interferências no trabalho. Probabilidade 11,6% (5 de 43). Severidade: Prejudicial. Prioridade proposta: Alta. Medidas: Definir horários específicos para comunicação ou reuniões com a chefia, reduzindo interrupções injustificadas. Proporcionar treinamento aos líderes sobre gestão eficaz e comunicação assertiva. Estabelecer procedimentos claros para que interrupções ocorram somente em situações necessárias ou emergenciais. Prazo 60 dias; responsáveis a definir; status aguardando início.

## Slide 10: Ansiedade por decisões complexas
LEVEMENTE PREJUDICIAL
PRIORIDADE MÉDIA
18,6%
8 de 43 respondentes expostos
FUNÇÕES EXPOSTAS
Assessor (a)
Assistente Administrativo
Gerente Financeiro e Contábil
Chefe de Contabilidade
Gerente de Fiscalização
Superintendente
Medidas de controle
1
Oferecer treinamento específico ou orientações práticas sobre como lidar com decisões complexas.
2
Proporcionar suporte emocional ou aconselhamento psicológico disponível para situações que geram ansiedade.
3
Realizar reuniões periódicas para revisar e simplificar processos decisórios complexos.
PRAZO
60 dias
RESPONSÁVEIS
A definir
STATUS
Aguardando início
Risco 4 de 9
Notes: Ansiedade por decisões complexas. Probabilidade 18,6% (8 de 43). Severidade: Levemente prejudicial. Prioridade proposta: Média. Medidas: Oferecer treinamento específico ou orientações práticas sobre como lidar com decisões complexas. Proporcionar suporte emocional ou aconselhamento psicológico disponível para situações que geram ansiedade. Realizar reuniões periódicas para revisar e simplificar processos decisórios complexos. Prazo 60 dias; responsáveis a definir; status aguardando início.

## Slide 11: Trabalho realizado sem pausas pré-definidas para descanso
LEVEMENTE PREJUDICIAL
PRIORIDADE MÉDIA
11,6%
5 de 43 respondentes expostos
FUNÇÕES EXPOSTAS
Assistente Administrativo
Gerente Financeiro e Contábil
Assessor(a) Técnico(a) - Geólogo
Chefe de Contabilidade
Estagiário (a)
Medidas de controle
1
Revisar e reorganizar horários de trabalho, assegurando pausas periódicas adequadas.
2
Promover treinamentos de conscientização para gestores sobre a importância das pausas para saúde e produtividade.
3
Implementar mecanismos de monitoramento para garantir o cumprimento dos horários de descanso previstos.
PRAZO
60 dias
RESPONSÁVEIS
A definir
STATUS
Aguardando início
Risco 5 de 9
Notes: Trabalho realizado sem pausas pré-definidas para descanso. Probabilidade 11,6% (5 de 43). Severidade: Levemente prejudicial. Prioridade proposta: Média. Medidas: Revisar e reorganizar horários de trabalho, assegurando pausas periódicas adequadas. Promover treinamentos de conscientização para gestores sobre a importância das pausas para saúde e produtividade. Implementar mecanismos de monitoramento para garantir o cumprimento dos horários de descanso previstos. Prazo 60 dias; responsáveis a definir; status aguardando início.

## Slide 12: Repressão emocional no ambiente de trabalho
PREJUDICIAL
PRIORIDADE MÉDIA
7,0%
3 de 43 respondentes expostos
FUNÇÕES EXPOSTAS
Assistente Administrativo
Gerente Financeiro e Contábil
Chefe de Contabilidade
Medidas de controle
1
Promover treinamentos para líderes sobre gestão emocional e comunicação empática.
2
Criar canais seguros e confidenciais para comunicação sobre insatisfações ou desconfortos emocionais.
3
Incentivar reuniões periódicas para avaliar o ambiente emocional da equipe e identificar pontos críticos para intervenção.
PRAZO
60 dias
RESPONSÁVEIS
A definir
STATUS
Aguardando início
Risco 6 de 9
Notes: Repressão emocional no ambiente de trabalho. Probabilidade 7,0% (3 de 43). Severidade: Prejudicial. Prioridade proposta: Média. Medidas: Promover treinamentos para líderes sobre gestão emocional e comunicação empática. Criar canais seguros e confidenciais para comunicação sobre insatisfações ou desconfortos emocionais. Incentivar reuniões periódicas para avaliar o ambiente emocional da equipe e identificar pontos críticos para intervenção. Prazo 60 dias; responsáveis a definir; status aguardando início.

## Slide 13: Trabalho com necessidade de variação de turnos
PREJUDICIAL
PRIORIDADE MÉDIA
7,0%
3 de 43 respondentes expostos
FUNÇÕES EXPOSTAS
Assessor (a)
Assistente Administrativo
Medidas de controle
1
Estabelecer e respeitar políticas claras sobre mudanças de turno com antecedência mínima obrigatória.
2
Capacitar gestores para gestão consciente da equipe e compreensão das implicações das mudanças inesperadas.
3
Disponibilizar canais claros e seguros para reporte de abusos ou situações em que acordos pré-estabelecidos sejam descumpridos.
PRAZO
60 dias
RESPONSÁVEIS
A definir
STATUS
Aguardando início
Risco 7 de 9
Notes: Trabalho com necessidade de variação de turnos. Probabilidade 7,0% (3 de 43). Severidade: Prejudicial. Prioridade proposta: Média. Medidas: Estabelecer e respeitar políticas claras sobre mudanças de turno com antecedência mínima obrigatória. Capacitar gestores para gestão consciente da equipe e compreensão das implicações das mudanças inesperadas. Disponibilizar canais claros e seguros para reporte de abusos ou situações em que acordos pré-estabelecidos sejam descumpridos. Prazo 60 dias; responsáveis a definir; status aguardando início.

## Slide 14: Situações de sobrecarga de trabalho mental
LEVEMENTE PREJUDICIAL
PRIORIDADE BAIXA
9,3%
4 de 43 respondentes expostos
FUNÇÕES EXPOSTAS
Assessor (a)
Assistente Administrativo
Chefe de Contabilidade
Gerente de Fiscalização
Medidas de controle
1
Estabelecer políticas claras sobre realização e comunicação antecipada de horas extras.
2
Implementar controle rigoroso sobre jornada de trabalho, garantindo a comunicação prévia adequada.
3
Disponibilizar canais confidenciais para reportar abusos ou irregularidades relacionadas à jornada de trabalho.
PRAZO
60 dias
RESPONSÁVEIS
A definir
STATUS
Aguardando início
Risco 8 de 9
Notes: Situações de sobrecarga de trabalho mental. Probabilidade 9,3% (4 de 43). Severidade: Levemente prejudicial. Prioridade proposta: Baixa. Medidas: Estabelecer políticas claras sobre realização e comunicação antecipada de horas extras. Implementar controle rigoroso sobre jornada de trabalho, garantindo a comunicação prévia adequada. Disponibilizar canais confidenciais para reportar abusos ou irregularidades relacionadas à jornada de trabalho. Prazo 60 dias; responsáveis a definir; status aguardando início.

## Slide 15: Limitação da expressão e participação
LEVEMENTE PREJUDICIAL
PRIORIDADE BAIXA
2,3%
1 de 43 respondentes expostos
FUNÇÕES EXPOSTAS
Assistente Administrativo
Medidas de controle
1
Promover reuniões periódicas para ouvir sugestões e opiniões da equipe sobre processos de trabalho.
2
Implementar canais seguros e acessíveis para sugestões anônimas ou diretas.
3
Treinar gestores para incentivar a participação ativa e valorização das contribuições dos funcionários.
PRAZO
60 dias
RESPONSÁVEIS
A definir
STATUS
Aguardando início
Risco 9 de 9
Notes: Limitação da expressão e participação. Probabilidade 2,3% (1 de 43). Severidade: Levemente prejudicial. Prioridade proposta: Baixa. Medidas: Promover reuniões periódicas para ouvir sugestões e opiniões da equipe sobre processos de trabalho. Implementar canais seguros e acessíveis para sugestões anônimas ou diretas. Treinar gestores para incentivar a participação ativa e valorização das contribuições dos funcionários. Prazo 60 dias; responsáveis a definir; status aguardando início.

## Slide 16: Quatro frentes transversais consolidam as 27 medidas
Capacitação de lideranças
Gestão emocional, comunicação assertiva e empática, decisões complexas, pausas e mudanças de turno.
Riscos 2, 3, 4, 6, 8 e 9
Canais confidenciais de escuta
Canal seguro e anônimo para insatisfações, abusos de jornada, descumprimento de acordos e sugestões.
Riscos 4, 5, 6 e 8
Metas, jornada e pausas
Revisão de metas e prazos, política de horas extras e turnos, horários com pausas garantidas e monitoradas.
Riscos 1, 5, 6 e 9
Rituais de comunicação
Reuniões periódicas de acompanhamento, horários definidos para contato com a chefia e atribuições documentadas.
Riscos 1, 2, 3, 7 e 8
Notes: As 27 medidas do relatório se repetem em quatro temas. Tratá-las como quatro frentes, com um responsável por frente, evita 27 iniciativas isoladas e facilita a cobrança do prazo de 60 dias.

## Slide 17: Cronograma de implementação em 60 dias
DIAS 1 A 10
Mobilizar
Nomear responsáveis por frente, validar prioridades com a direção e comunicar o plano aos empregados.
DIAS 11 A 25
Prioridade alta
Revisar metas e prazos, definir horários de contato com a chefia e documentar atribuições dos cargos.
DIAS 26 A 45
Capacitar
Treinamentos de lideranças, canal confidencial em operação, política de horas extras, turnos e pausas.
DIAS 46 A 60
Consolidar
Reuniões periódicas em rotina, monitoramento de pausas e jornada, registro de evidências e status de cada medida.
Governança: ponto de controle quinzenal com a direção; atualização do status de cada medida (Aguardando início → Em andamento → Concluída).
Notes: Proposta de cronograma dentro do prazo de 60 dias indicado no relatório. As fases seguem a priorização: riscos Alta primeiro, depois capacitação e canais, e por fim consolidação e evidências.

## Slide 18: Próximos passos
Definir os responsáveis
Um nome por frente e por risco de prioridade Alta, ainda nesta reunião.
Validar prioridades e cronograma
Aprovar a ordem proposta ou ajustá-la com a direção.
Comunicar aos empregados
Devolver os resultados à equipe e apresentar as medidas.
Monitorar e reavaliar
Status quinzenal, evidências em 60 dias e nova avaliação ao fim da validade de 12 meses.
Fonte: Resultados da Análise Psicossocial, CREA - RR, emitido em 12/05/2026 · ISTAS21-BR (NR-01)
Notes: Encerrar com decisões: quem responde por cada frente, aprovação do cronograma e data do primeiro ponto de controle.